## 产品_默认视图
任务 | 功能点 | 任务目标 | 预计完成时间 | 时长 | 状态 | 加减项事因 | 加减项 | 日期 | 状态事因
需求清单 | 添加货源, 订单管理 | 写出详细的业务流程和业务规则 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
产品原型 | 添加货源, 订单管理 | 画出流程图，原型图 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
后端沟通 | 添加货源, 订单管理 | 讲解场景和流程 | 1 | 3 | 超时完成 | 原型图没画清楚 | -0.5 | 2024-04-08 | 没有画清楚图，导致后端任务无法进行，爆发激烈讨论
前端沟通 | 添加货源, 订单管理 | 和前端讲解设计细节 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
和王伟杰沟通 | 交流 | 给老师看清单和文档 | 0.5 | 1 | 超时完成 |  |  | 2024-04-08 | 和老师交流很久，很多地方要修改和优化
和学校老师沟通 | 交流 | 苟建平老师 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
车间监控需求清单 | 车间监控 | 力求前后端没有任何问题 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
车间监控产品原型 | 车间监控 | 力求前后端没有问题 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
数据大屏部分 | 数据大屏 | 设计大部分，画效果图 | 4 | 4 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
历史数据模块需求清单 | 历史订单 | 文档 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史数据产品原型 | 历史订单 | 文档 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与前端沟通 | 交流 | 交流 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端沟通 | 交流 | 交流 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与王伟杰老师沟通 | 交流 | 交流 | 0.5 | 0.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
重构历史模块 | 历史订单 | 重新思考历史模块的功能和展示数据 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
数据大第一版 | 数据大屏 | 数据大屏 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
第二次迭代 | 交流 | 思考第二次迭代方案 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
数字孪生 | 数据大屏 | 思考数据孪生 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
数据大屏 | 数据大屏 | 数据大屏优化 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
第二次迭代 | 数据大屏 | 思考第二次迭代方案 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
需求文档 | 需求文档 |  | 8 | 8 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
产品需求文档 | 需求文档 |  | 5 | 5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
数据大屏修改细节 | 数据大屏 |  | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
需求文档 | 需求文档 |  | 8 | 8 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
需求清单 | 登录 | 写出详细的业务流程和业务规则 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
产品原型 | 登录 | 画出流程图，原型图 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
需求清单 | 个人中心 | 写出详细的业务流程和业务规则 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
产品原型 | 个人中心 | 画出流程图，原型图 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
后端沟通 | 登录, 个人中心 | 讲解场景和流程 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
前端沟通 | 登录, 个人中心 | 和前端讲解设计细节 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07