## 前端_默认视图
任务 | 功能点 | 任务目标 | 预计完成时间 | 时长 | 负责人 | 状态 | 加减项 | 加减项事因 | 日期 | 事因状态
导航栏实现 | 其他 | tabbar栏实现 | 0.5 | 1 | 刘锦程 | 超时完成 |  |  | 2024-04-07 | 出现了莫名bug，设置了不展示tabbr栏，后解决
页面结构搭建 | 其他 | 找模版和创建项目、搭建结构 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
环境搭建 | 其他 | 搭建环境 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
提交货源首页 | 添加货源 | 仓库原理首页 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
订单管理首页界面 | 订单管理 | 订单管理首页 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
订单管理详情页面 | 订单管理 | 订单管理详情页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
订单分配页面 | 订单管理 | 实现订单分配页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
优化昨天的页面 | 其他 | 其他页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 | 0.5 | 主动加任务，追求完美 | 2024-04-08
和产品讨论 | 订单管理, 沟通 | 讨论订单管理页面细节 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
后端测试 | 首页, 测试 | 首页测试 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
后端讨论 | 订单管理, 沟通 | 所需接口 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
订单详情 | 订单管理 | 弹窗页面设置 | 1.5 | 1.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与后端测试 | 订单管理, 测试 | 订单详情 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
等候订单2种排序 | 订单管理 | 排序 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与后端测试 | 订单管理, 测试 | 排序测试 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
正在完成订单2种排序 | 订单管理 | 排序 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与后端测试 | 订单管理, 测试 | 排序测试 | 1 | 0.5 | 郭秋缘 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-09
与老师修复bug | 订单管理, 其他 | 修复bug | 1 | 0.5 | 郭秋缘 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-09
订单搜索查询 | 订单管理 | 模糊查询 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与后端测试 | 订单管理, 测试 | 模糊查询 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与另一个前端合并测试 | 测试 | 测试 | 1.5 | 1.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史订单首页 | 历史订单 | 页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史订单详情 | 历史订单 | 页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端测试 | 测试 | 详情+首页 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史订单生成报告 | 历史订单 | 页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端测试 | 测试 | 生成报告 | 0.5 | 0.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
监控页面讨论细节与分配 | 车间监控, 沟通 | 讨论 | 0.5 | 0.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
学习uniapp图表的实现 | 功能页 |  | 2 | 2 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
原料库存量变化页面 | 原料管理 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
和后端测试 | 原料管理, 测试 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
历史订单首页实现 | 历史订单 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-11 | 出现bug
和后端测试 | 历史订单, 测试 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
流水线页面美化+与后端测试 | 测试, 其他 |  | 1.5 | 1.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
流水调度页面 | 订单管理 |  | 2 | 2 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
数据大屏 | 数据大屏 |  | 3 | 3 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
前后硬三段测试 | 测试 |  | 1.5 | 1.5 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
修复bug | 测试 |  | 3 | 3 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
优化页面 |  |  | 6 | 6 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
设备管理页面 | 设备管理 |  | 6 | 6 | 郭秋缘 | 按时完成 | 0.5 | 主动加班，态度积极 | 2024-04-14
设备管理逻辑 | 设备管理 |  | 6 | 6 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-14
和后端测试设备管理页面 | 测试 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
设备管理页面 | 设备管理 |  | 2 | 3 | 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-15 | 测试有问题，先已解决
给页面功能增加定时器，实现实时更新 | 其他 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
学习Ucharts图表制作 | 学习 |  | 1 | 1.5 | 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-15 | 导入插件异常
甘特图页面制作 | 订单管理 |  | 2 | 0 | 郭秋缘 | 未完成 |  |  | 2024-04-16 | 无法画出理想效果
数据大屏协助制作 | 数据大屏 |  | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
首页弹窗美化 | 其他 |  | 1.5 | 2 | 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-16 | 接受不到websocket数据，解决了
登录 | 登录 | 登录页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
首页 | 首页 | 首页页面 | 1 | 1 | 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
个人 | 个人中心 | 个人页面 | 1 | 2 | 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-07 | 不满产品图审美，与产品重新设计
首页美化 | 首页 | 优化首页 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
个人美化 | 个人中心 | 优化个人页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
学习 | 车间监控, 学习 | 如何调用摄像头并转发实时视频给后端 | 3 | 3 | 刘锦程 | 按时完成 | 0.5 | 主动挑战技术难点 | 2024-04-09
实现搜索功能 | 添加货源 | 学习并实现搜索功能、跳转 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
添加货源页面 | 添加货源 | 实现页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
增加货源页面 | 添加货源 | 实现页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
删除货源页面 | 添加货源 | 实现页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
和后端交流 | 添加货源, 沟通 | 数据讨论 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
和老师修复bug | 添加货源, 沟通 | 修复bug | 1 | 0.5 | 刘锦程 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-09
和ui交流 | 添加货源, 沟通 | 和产品讨论细节 | 0.5 | 0.5 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与后端测试 | 测试 | 测试 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与另一个前端合并测试 | 测试 | 测试 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
单条流水线详情页面 | 车间监控 | 实现页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
流水线单个节点逻辑实现 | 车间监控 | 实现逻辑 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
警告页面 | 车间监控 | 页面 | 0.5 | 0.5 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
流水线监控页面 | 车间监控 | 页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
用推拉流的方式实现监控 | 车间监控 | 实现监控 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
学习uniapp图表的实现 | 学习 |  | 2 | 2 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
图表页面的实现和修改 | 原料管理 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
车间监控弹窗逻辑实现 | 车间监控 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
单个流水线监控画面实现 | 车间监控 |  | 2 | 2 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
原料库存量变化页面 | 原料管理 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
车间监控详细信息 | 车间监控 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
车间节点信息弹窗 | 车间监控 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
和后端测试监控详细信息接口 | 车间监控, 测试 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
数据大屏 | 数据大屏 |  | 2 | 2 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
学习数字孪生 | 数据大屏, 学习 |  | 5 | 0 | 刘锦程 | 未完成 | 1 | 挑战技术难点 | 2024-04-15 | 现成的、免费的数据孪生软件少；设备运行不流畅；最终效果不佳
协助制作甘特图 | 学习, 订单管理 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
数据大屏制作 | 数据大屏 |  | 2 | 2 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
数据大屏API连接 | 数据大屏 |  | 1 | 1.5 | 刘锦程 | 超时完成 |  |  | 2024-04-16 | 连接不上数据库，已解决
和后端调试数据大屏API | 测试, 数据大屏 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
学习项目打包 | 学习 |  | 0.5 | 0.5 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
打包 | 测试 |  | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
修复bug | 测试 |  | 3 | 3 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
优化页面 |  |  | 6 | 6 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
和后端测试登录 | 测试, 登录 | 测试登陆 | 1 | 2 | 刘锦程, 郭秋缘 | 超时完成 |  |  | 2024-04-07 | 第一次连调，不是很会正在努力学习💪
提交原料页面 | 添加货源 | 提交原料页面 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
功能页实现 | 功能页 | 功能页的重新设计和实现 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
功能页跳转逻辑实现 | 功能页 | 跳转逻辑 | 1 | 1 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
和另一个前端交流页面美化 | 沟通 | 商讨美化方案 | 0.5 | 0.5 | 刘锦程 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
与老师交流，修改bug | 添加货源, 沟通 | 修复bug | 0.5 | 1 | 刘锦程 | 超时完成 |  |  | 2024-04-08 | 老师那人太多，排队花时间
后端沟通 | 沟通, 登录 | 所需数据和格式 | 1 | 1 | 刘锦程, 郭秋缘 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07