## 后端_默认视图
任务 | 功能点 | 任务目标 | 预计完成时间 | 时长 | 负责人 | 状态 | 加减项 | 加减分事因 | 日期 | 状态事因
建表 | 登录 | 设计和创建用户信息表 | 0.5 | 1 | 李家兴, 李展 | 超时完成 |  |  | 2024-04-07 | 场景模糊，和原型确认产品
登录接口文档 | 登录 | 写登录接口文档 | 1 | 1 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
与前端沟通 | 登录 | 与前端商量所需数据和格式 | 1 | 1 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
前端测试 | 登录 | 与前端进行测试 | 1 | 1 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
测试mqtt | 测试 | 和硬件测试mqtt实现互联互通 | 1 | 1 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
学习jwt | 登录 | 理解jwt工作原理和代码实现 | 1 | 0.75 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
接口实现 | 登录 | 完成登录接口 | 1 | 1 | 李家兴, 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-07
github搭建和基本指令学习 | 测试 | 和后端搭档完成了github仓库的搭建和测试 | 0.5 | 1 | 李家兴, 李展 | 超时完成 |  |  | 2024-04-07
建订单表、流水线表 | 订单管理 | 订单表、流水线表 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
和产品讨论订单模块的流程和业务 | 订单管理 | 讨论订单模块的流程和业务 | 1 | 3 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-08 | 看不懂原型图，需求清单没有把场景讲清楚
首页接口文档（今日完成率、总完成率、订单展示接口） | 订单管理 | 今日完成率、总完成率、订单展示接口 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
首页今日任务完成率接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
首页总进度完成率接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
首页今日任务订单展示接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
github合并测试 | 订单管理 | 合并昨天的代码，测试运行 | 1 | 0.5 | 李家兴 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-08
和前端测试 | 订单管理 | 首页测试 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
新增物料接口 | 新增货源 | 实现接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
物料查询接口 | 新增货源 | 实现接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
更新物料接口 | 新增货源 | 实现接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
查询物料接口 | 新增货源 | 实现接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
删除货源接口 | 新增货源 | 实现接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
物料数据库设计 | 新增货源 | 设计数据库 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-08
物料接口文档 | 新增货源 | 文档 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-08
和前端交流 | 新增货源 | 交流所需时间 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-08
订单获取等待队列接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
订单获取已分配接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
查看订单详情 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
订单调度 | 订单管理 | 实现调度 | 2 | 2.5 | 李家兴 | 未完成 |  |  | 2024-04-09 | 算法未确认
订单搜索接口 | 订单管理 | 实现接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
与前端测试订单管理接口 | 订单管理 | 测试接口 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
订单管理接口文档 | 订单管理 | 文档 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
订单排序查询模块 | 订单管理 | 实现接口 | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
具体设计模糊搜索订单接口 | 订单管理 | 接口实现 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
实现根据关键词进行模糊查询通用模块 | 订单管理 | 接口实现 | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史订单主页列表获取接口设计 | 历史管理 | 设计接口 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史报表相关数据接口设计 | 历史管理 | 设计接口 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史订单主页列表信息获取模块实现 | 历史管理 | 实现 | 1 | 1.5 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-10 | 摸鱼
历史报表算法设计与实现 | 历史管理 | 实现 | 1 | 1.5 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-10 | 摸鱼
历史报表模块实现 | 历史管理 | 实现 | 1 | 0 | 李家兴 | 未完成 | -0.5 | 摸鱼太多 | 2024-04-10 | 时间不够
合并代码 | 测试 | 合并 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
历史报表模块实现 | 历史管理 | 实现 | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
测试历史模块能否正常使用 | 历史管理, 测试 | 测试 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
订单调度模块设计 | 订单管理, 订单调度 | 设计 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
订单调度算法实现 | 订单管理, 订单调度 | 算法实现 | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
订单、当前流水线数据库优化并补充数据 | 订单管理, 测试, 数据库优化 | 优化补充 | 1.5 | 1.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
预估原料产量算法实现 | 新增货源, 订单管理, 需求预测 | 算法实现 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
新增订单接口实现 | 订单管理 | 文档设计 | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
新增订单模块实现 | 订单管理 | 实现 | 1 | 1 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
学习并实现三指数平滑预测算法基本函数 | 新增货源, 需求预测 | 实现预测算法函数 | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 | 0.5 | 挑战新技术 | 2024-04-12
设计MQTT传回瓶数表示订单完成后更新订单调度状态逻辑 | 订单调度, 订单管理 |  | 2 | 2.5 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-12 | 比较复杂
实现订单完成后根据调度算法进行状态更新模块 | 订单调度, 订单管理 |  | 2.5 | 2.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
优化order数据库，新增“预估开始时间”和“预估结束时间” | 数据库优化, 订单管理, 订单调度 |  | 1.5 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
合并代码并解决冲突 | 测试 |  | 0.5 | 0.8 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-12 | 比较复杂
修改订单调度甘特图模块 | 订单调度 |  | 2 | 2 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
根据新order表优化订单调度算法 | 订单调度 |  | 1.5 | 1 | 李家兴 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-15
实时消息通知架构设计 | 通信 |  | 2 | 2.5 | 李家兴 | 超时完成 |  |  | 2024-04-15 | 思考多个方案，逐一讨论
学习WebSocket基础知识 | 通信 |  | 2 | 1.5 | 李家兴 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-15
引入WebSocket框架，构建消息发送模块 | 通信 |  | 1.5 | 2 | 李家兴 | 超时完成 | 0.5 | 主动挑战新技术 | 2024-04-15 | 学习websocket
实现新增订单、原料损耗的后端算法逻辑处理 | 订单管理, 新增货源, 算法 |  | 1.5 | 1.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
实现新增订单、原料预警的监控和消息提醒（使用WebSocket） | 通信, 订单管理, 新增货源 |  | 2 | 1.5 | 李家兴 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-15
合并代码并测试 | 测试 |  | 0.5 | 0.5 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
协助前端 | 协助 |  | 9 | 9 | 李家兴 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
和硬件交流、测试自适应 | 车间监控 | 挑战新技术 | 1 | 2 | 李展 | 超时完成 | 0.5 | 主动挑战技术难点 | 2024-04-09 | 软件自适应很难，和老师和硬件反复交流重试，改了好几个协议版本
车间监控数据库建表 | 车间监控 | 建表 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-09
车间监控接口设计 | 车间监控 | 接口设计 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-09
车间接口文档 | 车间监控 | 文档 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-09
车间监控流水线接口 | 车间监控 | 接口实现 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
车间监控节点接口 | 车间监控 | 接口实现 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
和前端沟通 | 车间监控 | 交流，所需数据 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-09
和产品沟通 | 车间监控 | 交流，交流实现 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-09
与硬件交流 | 硬件交互 | 交流接口 | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） | 0.5 | 高效 | 2024-04-10
硬件连接握手确认机制 | 硬件交互 | 确认机制 | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
接收消毒设备信息以及发送控制指令 | 硬件交互, 车间监控 | 接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
接收温度湿度感应器设备以及逻辑判断以及信息发送控制指令 | 硬件交互, 车间监控 | 接口 | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
接收出库设备以及逻辑判断以及信息发送控制指令 | 硬件交互, 车间监控 | 接口 | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
获取通过率接口设计以及文档 | 硬件交互, 车间监控 | 文档 | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与硬件交互获取制作商品个数并更新原料表 | 硬件交互, 车间监控 | 实现 | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
设计原料-订单数据库 | 订单管理, 新增货源, 硬件交互 | 数据库 | 0.5 | 0.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
订单调度 | 订单管理 | 设计并实现订单调度 | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 | 0.5 | 帮队友分担困难 | 2024-04-11
硬件测试 | 硬件交互 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
节点通过商品数量及比例接口设计 | 车间监控, 订单管理, 硬件交互 |  | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
火灾检测接口 | 车间监控, 硬件交互 |  | 0.5 | 0.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
节点通过商品监测并实时更新原料值 | 新增货源, 订单管理, 车间监控, 硬件交互 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
获取原料详细信息以及历史消耗量和预测值接口 | 新增货源, 车间监控 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
修改更新原料数据库表，订单表 | 新增货源, 订单管理 |  | 0.5 | 0.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
与硬件消毒模块通过MQTT互通消息 | 硬件交互 |  | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
yolov4算法源码配置环境以及准备数据集 | 算法 |  | 2 | 3.5 | 李展 | 超时完成 |  |  | 2024-04-12 | 比较复杂，难度大
修改接口代码逻辑 | 硬件交互 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
与硬件测温测湿度，可燃气体模块互通 | 硬件交互 |  | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
与前端获取数据互通 | 通信 |  | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
协助前端 | 协助 |  | 9 | 9 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17
修改记录制作订单商品个数代码逻辑 | 硬件交互 |  | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
配置yolov4环境，下载权重，准备数据集，训练 | 算法 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
前端后端硬件三段联通测试 | 测试 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
修改数据库字段以及设计 | 数据库优化 |  | 0.5 | 0.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
获取水位信息接口 | 硬件交互 |  | 0.5 | 0.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
修改灌装节点代码逻辑 | 硬件交互 |  | 1.5 | 1.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
与硬件NFC节点互通 | 硬件交互 |  | 1 | 0.5 | 李展 | 超前完成（至少提前0.5h） |  |  | 2024-04-16
加入yolo功能，设计接口与前端互通 | 算法 |  | 2.5 | 2.5 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
修改代码逻辑与前端互通，实现数据大屏 | 数据大屏 |  | 2 | 2 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
学习web socket逻辑 | 消息通知 |  | 1 | 1 | 李展 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16