## 硬件_默认视图
任务 | 硬件 | 任务目标 | 预计完成时间 | 时长 | 状态 | 加减项 | 加减分事因 | 日期 | 状态事因
环境模块 | 环境模块 | 完成环境模块各项数据传递和判断 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
协助编写前端 | 协助 | 协助前端代码编写 | 4 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-08
和后端开会 | 沟通 | 确认流水线各节点所需数据，传输数据 | 1 | 0.5 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-08
和产品开会 | 沟通 | 确认流水线各节点功能 | 1 | 0.5 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-08
和老师刘洋老师沟通 | 沟通 | 确认使用什么板子来模拟流水线生产 | 0.5 | 1 | 超时完成 |  |  | 2024-04-08 | 排队，太多人刘洋老师
设计软件自适应协议 | 协议 | 实现软件自适应硬件 | 1 | 3 | 超时完成 | 0.5 | 主动挑战难度更大，用户体验更好的自适应技术 | 2024-04-09 | 难度很大，反复和老师讨论设计协议
和刘洋老师协商另购硬件 | 沟通 | 选购读卡器等 | 0.5 | 0.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
硬件接口文档 | 文档 | 文档 | 1 | 1.5 | 超时完成 | 0.5 | 主动新增功能，提出建设意见 | 2024-04-09 | 添加新功能，反复修改优化
环境模块增加功能 | 环境模块 | 新增功能 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
根据协议的调整与后端沟通协商 | 沟通 | 调整协议 | 1 | 0.5 | 提前完成（至少0.5h） |  |  | 2024-04-09
与后端进行信息收发测试 | 协议 | 测试协议 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-09
修改硬件文档 | 文档 | 文档 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
完成过程模块中节点一的自适应架构 | 红外模块 | 模块一实现 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
完成过程模块中节点二的自适应架构 | 水位模块 | 模块二实现 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
调试模块 | 水位模块, 红外模块 | 调试 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与刘洋老师进行沟通 | 沟通 | 沟通 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端进行沟通 | 沟通 | 沟通 | 0.5 | 0.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端进行测试 | 沟通 | 测试 | 0.5 | 0.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-10
与后端调试 | 沟通 | 测试 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
与老师调试 | 沟通 | 测试 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
完善各模块 | 沟通 | 优化模块 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
三端进行调试 | 环境模块, 水位模块, 红外模块, 协议, 沟通 | 三段测试 | 2 | 0 | 未完成 |  |  | 2024-04-11 | 没时间
修改接口文档 | 文档 | 温度 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-11
火灾预警模块三端连调 | 环境模块, 沟通 |  | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
现有模块进行分别测试 | 水位模块, 环境模块, 协议, 红外模块, 沟通 |  | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
与刘洋老师进行沟通，错误调试 | 沟通 | 解决硬件冲突问题 | 2 | 2 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
与后端进行沟通 数据传递的修改 | 沟通, 协议 |  | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-12
NFC代码 | NFC模块 | 编写nfc代码 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
完善硬件文档 | 文档 | 文档 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
修改节点二 | 水位模块 |  | 0.5 | 0.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
进行新节点的三端测试修改 | 沟通, NFC模块, 协议 | 文档 | 1.5 | 1.5 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
与产品经理讨论进行需求的细化 | 沟通 | 文档 | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-15
协助产品经理绘制流程图 | 协助 | 帮助他人 | 3 | 3 | 按时完成 |  |  | 2024-04-16
三段测试 | 环境模块, 水位模块, NFC模块, 红外模块, 协议 |  | 1 | 1 | 按时完成 |  |  | 2024-04-17