## 第一次迭代_默认视图
模块 | 功能点 | 状态 | 完成时间
登录 | 登录 | 完成 | 2024-04-07
首页 | 总任务完成进度 | 完成 | 2024-04-07
首页 | 今日完成进度 | 完成 | 2024-04-07
首页 | 今日订单展示 | 完成 | 2024-04-07
添加货源 | 查询库中原料 | 完成 | 2024-04-08
添加货源 | 新增原料 | 完成 | 2024-04-08
添加货源 | 删除原料 | 完成 | 2024-04-08
添加货源 | 原料补充警告 | 完成 | 2024-04-14
添加货源 | 增加库存 | 完成 | 2024-04-08
订单管理 | 搜索订单 | 完成 | 2024-04-09
订单管理 | 订单排序 | 完成 | 2024-04-09
订单管理 | 查看订单详情 | 完成 | 2024-04-09
订单管理 | 查看已分配订单 | 完成 | 2024-04-14
车间监控 | 火灾预警 | 完成 | 2024-04-10
车间监控 | 流水线监控 | 完成 | 2024-04-14
车间监控 | 节点监控 | 完成 | 2024-04-14
历史订单和报告 | 搜索历史订单 | 完成 | 2024-04-10
历史订单和报告 | 生成报告 | 完成 | 2024-04-12
历史订单和报告 | 查看历史订单 | 完成 | 2024-04-11
个人中心 | 展示个人信息 | 完成 | 2024-04-07
个人中心 | 退出登录 | 完成 | 2024-04-07
个人中心 | 联系我们 | 完成 | 2024-04-07
硬件 | 环境模块 | 完成 | 2024-04-08
硬件 | 模块1 | 完成 | 2024-04-09
硬件 | 模块2 | 完成 | 2024-04-10
硬件 | 后端联合测试 | 完成 | 2024-04-14
硬件 | 模块3 | 第二次迭代实现
硬件 | 模块4 | 第二次迭代实现