## 第二次迭代_默认视图
模块 | 功能点 | 状态 | 完成时间
通知 | 设置事件 | 完成 | 2024-04-15
通知 | 事件处理 | 完成 | 2024-04-15
通知 | 展示事件 | 完成 | 2024-04-16
设备管理 | 可连接设备展示 | 完成 | 2024-04-16
设备管理 | 连接设备 | 完成 | 2024-04-14
数据大屏 | 数据大屏 | 完成 | 2024-04-15
硬件 | 模块三 | 完成 | 2024-04-15
硬件 | 模块四 | 完成 | 2024-04-15
视觉 | 算法 | 完成 | 2024-04-16
视觉 | java调用 | 完成 | 2024-04-16
视觉 | 前端页面 | 完成 | 2024-04-16
视觉 | 前后端测试 | 完成 | 2024-04-16